## Iteration 1
Iteration I
User Story | Tasks | Developer/s | Priority (1-5) | Status | Comments (if any)
בניית ה-Model | מימוש מחלקת Square - כתיבת תכונות getters, setters | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מחלקת Game - כתיבת תכונות getters, setters | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מחלקת King- כתיבת תכונות getters, setters | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מחלקת Queen - כתיבת תכונות getters, setters | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מחלקת Knight - כתיבת תכונות getters, setters | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מחלקת Piece - כתיבת תכונות getters, setters | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מחלקת Question- כתיבת תכונות getters, setters | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
בניית ממשק משתמש (מימוש מסכים ללא פונקציונאליות) | מימוש מסך פתיחה | Liad | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מסך הכנסת כינוי | Liad | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש תזוזה של פרש | Liad | 3 | בטיפול
| מימוש לוח משחק | Liad | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש פופאפ שאלה | Liad | 3 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מסך הוראות מסמך | Liad | 1 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מסך אשף שאלות | Noga | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מסך היסטוריית משחקים | Noga | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מסך התחברות ל-admin | Noga | 1 | הושלם ועבר איטרציה
בניית המחלקה המרכזית | כתיבת מתודות לניהול קבצי ה-JSON: קריאה, כתיבה ועדכון | Matan | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מחלקת SysData: כתיבת תכונות, setters, getters | Matan | 5 | הושלם ועבר איטרציה