## Iteration 2
Iteration I
User Story | Tasks | Developer/s | Priority (1-5) | Status | Comments (if any)
בניית ה-Model | מימוש מחלקת Square - כתיבת תכונות getters, setters | Roei | 5 | בטיפול | חסר מימוש חלק מהמתודות - יבוצע באיטרציה הבאה
| מימוש מחלקת Game - כתיבת תכונות getters, setters | Roei | 5 | בטיפול | חסר מימוש חלק מהמתודות - יבוצע באיטרציה הבאה
| מימוש מחלקת King- כתיבת תכונות getters, setters | Roei | 5 | בטיפול | חסר מימוש חלק מהמתודות - יבוצע באיטרציה הבאה
| מימוש מחלקת Queen - כתיבת תכונות getters, setters | Roei | 5 | בטיפול | חסר מימוש חלק מהמתודות - יבוצע באיטרציה הבאה
| מימוש מחלקת Knight - כתיבת תכונות getters, setters | Roei | 5 | בטיפול | חסר מימוש חלק מהמתודות - יבוצע באיטרציה הבאה
| מימוש מחלקת Piece - כתיבת תכונות getters, setters | Roei | 5 | בטיפול | חסר מימוש חלק מהמתודות - יבוצע באיטרציה הבאה
| מימוש מחלקת Question- כתיבת תכונות getters, setters | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
בניית ממשק משתמש (מימוש מסכים ללא פונקציונאליות) | מימוש מסך פתיחה | Liad | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מסך הכנסת כינוי | Liad | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש תזוזה של פרש | Liad | 3 | בטיפול | חסר מימוש חלק מהמתודות - יבוצע באיטרציה הבאה
| מימוש לוח משחק | Liad | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש פופאפ שאלה | Liad | 3 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מסך הוראות מסמך | Liad | 1 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מסך אשף שאלות | Noga | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מסך היסטוריית משחקים | Noga | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מסך התחברות ל-admin | Noga | 1 | הושלם ועבר איטרציה
בניית המחלקה המרכזית | כתיבת מתודות לניהול קבצי ה-JSON: קריאה, כתיבה ועדכון | Matan | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מחלקת SysData: כתיבת תכונות, setters, getters | Matan | 5 | הושלם ועבר איטרציה
Iteration II
User Story | Tasks | Developer/s | Priority (1-5) | Status | Comments (if any)
מימוש תזוזת שחקנים | עדכון ניקוד לפי נחיתה על משבצת מבוקרת/לא מבוקרת | Noga | 4 | הושלם ועבר איטרציה
| תור המחשב באופן אוטומטי (מלך/מלכה) | Noga | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מתודה לחישוב מקומות אפשריים של חלקי המשחק | Noga | 5 | הושלם ועבר איטרציה
שאלות בזמן משחק | הצגת שאלה כאשר הפרש עומד על משבצת רלוונטית | Liad | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| בדיקה האם התשובה נכונה ומתן פידבק למשתמש על כך | Liad | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| הגדרת צבעים למשבצות שאלה לפי רמה | Liad | 5 | בטיפול
| יצירת 3 מאגרי שאלות עפ"י רמות ב-sysData | Liad | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מיקום אקראי של שאלה אחת מכל רמה על הלוח | Liad | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| עדכון ניקוד השחקן עפ"י מענה לשאלה | Matan | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מתודת בחירת שאלה אקראית וסימון שאלה שהוצגה במשחק | Matan | 3 | בטיפול | הוספתי משתנה בQuestion אך כרגע לא מאופשר בקוד את זה עקב כך שאין לנו עוד הרבה שאלות
| הצגת אייקון מלך/מלכה בעת עמידה על משבצת שאלה |  |  | לא באיטרציה הנוכחית
מימוש לוח לפי שלבים | אתחול לוח שלב 1 | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| אתחול לוח שלב 2 | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| אתחול לוח שלב 3 | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| אתחול לוח שלב 4 | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש לוגיקת משבצת קפיצה אקראית | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש לוגיקת משבצת שוכחת | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש לוגיקת משבצת חסומה | Roei | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| שינוי צבע של משבצת שהסוס ביקר בה | Noga | 3 | הושלם ועבר איטרציה
מימוש סיום שלב | הפסד במשחק בעת התנגשות עם מלך/מלכה | Noga | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| מעבר לשלב הבא | Noga | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| שמירת נתוני המשחק בהיסטוריית המשחקים | Matan | 3 | בטיפול | המשחק נשמר בהיסטוריה אך צריך להפעיל את המתודה ברגע שהוא מפסיד או מנצח, המתודה בSYSDATA
| פופאפ הפסד במשחק עם פחות מ-15 נקודות בשלב | Noga | 2 | הושלם ועבר איטרציה
| פופאפ ניצחון שלב 4 עם מעל 200 נקודות (גביע) | Noga | 2 | הושלם ועבר איטרציה
| מימוש מסך פידבק למשתמש בסיום שלב |  |  | לא באיטרציה הנוכחית
Design Patterns | template pattern על מתודת move במחלקת Piece | Noga | 5 | הושלם ועבר איטרציה
| יצירת Factory Method על Piece ושימוש בה במחלקת Game | Matan | 5 | הושלם ועבר איטרציה
בניית אשף שאלות | כתיבת שאלות למשחק |  | 3 | לא באיטרציה הנוכחית
| סנכרון המידע מקובץ ה-json לטבלת השאלות באשף | Matan | 3 | הושלם ועבר איטרציה
| הוספת אופציית הוספת שאלה | Liad | 3 | הושלם ועבר איטרציה
| הוספת אופציית עריכת שאלה | Liad | 3 | הושלם ועבר איטרציה
| הוספת אופציית מחיקת שאלה | Liad | 3 | הושלם ועבר איטרציה
| תיקון באג - כל כניסה לאשף השאלות, נוספות כל השאלות מחדש | Liad | 3 | הושלם ועבר איטרציה
בניית מסך היסטוריית משחקים | סנכרון המידע מקובץ ה-json לטבלת המשחקים במסך | Matan | 3 | הושלם ועבר איטרציה